## Slide 1
APICIL ASSET MANAGEMENT
COPIL Métier
SI AAM

## Slide 2
Zoom HUB AM
Suivi des actions
Synthèse budgétaire (à maj prochain COPIL)
1
2
4
5
BILAN T2/T3 2026
Zoom MDV JUMP
6
Engagements S2 2026
3

## Slide 3
ROADMAP GA — BILAN T3 - AOÛT 2026
AVANCEMENT BACKLOG
~ 62 %
OBJECTIF CIBLE DE L'ANNÉE
Min 85 % du backlog
Chart: 
| Réalisé | Restant
Avancement | 62 | 38
62 %
AVANCEMENT
LIVRÉ AU T2 – T3 2026
MDV SOLIAM V16 — MEP du 13-14 juin + VSR
MDV JUMP — MEP du 20-21 juin + VSR
HUB AM — Socle en production : collectes prioritaires, API, Jupyter, batch
PLANNING 2026
T1 2026
T2 2026
T3 2026
T4 2026
Outil risque BBG Port
MDV Soliam V16
MDV Jump 4.1
HUB AM — lot 1
JUMP – MDV mineur
HUB AM — lot 1 & fin phase pilote et premiers usages en prod
HUB AM — lot 2 – Etude CUBE (DWH)
Accostage RVA — lot 1 (soliam)
HUB AM — lot 2 – mise en oeuvre CUBE (DWH)
Décommissionnement shadow IT
Cap sur la fin d'année : livraison des priorités, stabilisation et usages en production.

## Slide 4
SYNTHESE EXECUTIVE - ETAT DES LIEUX - AOÛT 2026
JUMP
J
MDV JUMP a eu lieu
19 au 21 juin
Ouverture de service
22 juin
Situation actuelle
Stabilisation en cours
Incidents critiques résolus
Activité quotidienne stabilisée
Les irritants résiduels liés aux exports et flux n’ont été levés que courant août (levée du dispositif de crise)
La situation reste compliquée, notamment pour le MO (régressions ou fonctionnements différents vécus comme des régressions)
HUB AM
H
SOLIAM
MDV SOLIAM a eu lieu
13 et 14 juin
Ouverture de service
15 juin
Situation actuelle
Aucun problème impactant les actes de gestion / stabilisation en finalisation de quelques lenteurs résiduelles
S
Poursuite de la delivery IT, avec une dynamique positive.
Montée en puissance progressive de l’adoption par les métiers.
Réalisations T3 2026
Collecte des sources de données avec plan batch au quotidien
Améliorations des vues d’exposition
Référentiel enrichi (indices MSCI, Bloomberg, Faircost, Markit)
Export Base XLS et Export ESG Input JUMP
Mise en place de tableau de bord sur la base du HUB AM
Phase pilote
Situation et Axes prioritaires
Accélérer la montée en charge progressive côté métiers
Finaliser la validation des reportings prioritaires
Mettre en place le cube DWH et l’outil SAP BO (usage métier)
Poursuivre le décommissionnement des composants Shadow IT
Décommissionnement du shadow IT
Des actions de décommissionnement du shadow IT ont été lancées
Prochaine étape
Montée de version mineure avec correctifs et améliorations. Recette début septembre, MEP début octobre, avec TNR métier à réaliser.
API-Alertes-ESG
Décommissionné
Couvert par une fonctionnalité développé par CGR à partir de Jump et du HUB AM.
API COGNITIVE
Décommissionné
Couvert par une fonctionnalité
HUB AM.
API ATTRIB
En étude
Couvert par une fonctionnalité
BBG PORT.
API RISK
En étude
Couvert par des fonctionnalités
BBG PORT et HUB AM.
Zoom slide dédié
Zoom slide dédié
Zoom slide dédié

## Slide 5
Point de situation JUMP

## Slide 6
OBJECTIF
MEP mi-octobre 2026
PLANNING
TNR septembre 2026
STATUT
OBJECTIFS
Corriger les anomalies critiques post-MDV
Stabiliser la plateforme
Stabiliser les flux avec SI amont et aval
Sécuriser les processus métiers
RESSOURCES NÉCESSAIRES
MOA MOBILISÉES
Khadija
Adel (remplacement de Vanessa)
FORMATION ACCÉLÉRÉE Prévue les 01 et 02 septembre 2026
POINT D'ATTENTION
BESOIN DE DISPONIBILITÉ
DES ÉQUIPES MÉTIER
Participation aux TNR
Validation des corrections
Support recette
INDICATEURS TICKETS
100
Tickets identifiés
depuis la MDV
➜
32
Tickets concernés
par la MDV
RÉPARTITION DES 32 TICKETS MDV
CRITIQUES
4
IMPORTANTS
19
MOYENS
9
32
TICKETS
JUMP 4.1.52 | MONTÉE DE VERSION OCTOBRE 2026
SOUS VIGILANCE
40 tickets déjà résolus

## Slide 7
Zoom HUB AM

## Slide 8
POINT SITUATION
FLUX ETL + EXTRACTION + EXPOSITION API
PÉRIODE | PÉRIMÈTRE | SUJETS | STATUT | DEADLINE | COMMENTAIRE
T4-2025 | ● Flux ETL | › Migration des fichiers JUMP Inventaire / Opération / VL du DWHLEV2 vers le HUB AM | TERMINÉ |  | 
 | ● Flux ETL | › Migration des fichiers WizzInvest du DWHLEV2 vers le HUB AM | EN PROD |  | En attente activation
 | ● Flux ETL | › Intégration des fichiers Risque Global | TERMINÉ |  | 
 | ◆ Devops | › Mise en place de la plateforme de Dev JUPYTER AM | TERMINÉ |  | 
 | ★ Flux Tradex - SFTP | › Mise en place Flux SFTP entre JUMP & BBG Port | TERMINÉ |  | 
 | ★ Flux Tradex - SFTP | › Réception des fichiers Reportings BBG Port | TERMINÉ |  | 
S1-2026 | ● Flux ETL | › Intégration des données API ESG ( MSCI / GAIA ) | TERMINÉ |  | 
 | ● Flux ETL | › Intégration des données API JUMP ( Emetteur / Instrument / Portefeuille ) | TERMINÉ |  | 
 | ● Flux ETL | › Intégration des fichiers CACEIS - Annonce Valo | TERMINÉ |  | 
 | ■ Exposition API | › Exposition des Vues HUB AM: ESG / JUMP / Risque Global / WizzInvest | TERMINÉ |  | 
 | ▼ Extraction | › Collecte & Mise à dispo des fichiers COGNITIVE | TERMINÉ |  | 
 | ▼ Extraction | › Alerte Dégradation / Amélioration Note ESG | TERMINÉ |  | 
 | ▼ Extraction | › Export Fichier ESG Input Jump | TERMINÉ |  | 
 | ★ Flux Tradex – SFTP | › Mise en place de Flux en Y Caceis - Montée de Version JUMP | TERMINÉ |  | 
S2-2026 | ● Flux ETL | › Intégration des données Indices / Bench de Bloomberg / Markit / Faircost / MSCI Index | EN COURS | SEPT-26 | 
 | ■ Exposition API | › Evolution exposition vues Jump Inventaire / Opération + Liquidité | EN COURS | SEPT-26 | 
 | ● Flux ETL + Reporting | › Mise en place de DWH HUB AM + Univers SAP BO | EN COURS | LOT1 : OCT-26 | 
 | ◆ Devops | › Mise en place de la plateforme de Dev Python pour automatiser les Dev Jupyter | EN COURS | OCT-26 | 
 | ● Flux ETL | › Intégration des données Iceberg | EN COURS | DÉC-26 | 
 | ▲ Reporting | › Réalisation des Reportings APIFRONT / APIRISK | EN COURS | DÉC-26 | 
2027 | ● Flux ETL | › Mise en place des flux d'alimentation de DMA | NON DÉMARRÉ |  | 
 | ● Flux ETL | › Intégration des données GAIA - Activités Controversées | NON DÉMARRÉ |  | 
 | ● Flux ETL + Reporting | › Mise en place de DWH HUB AM + Univers SAP BO | NON DÉMARRÉ | FÉVR-27 | Sera réparti en lots : Lot 2 : Décembre 2026 Lot 3 : Février 2027
 | ● Flux ETL | › Mise en place des flux de collecte à partir de RVA | NON DÉMARRÉ |  | 
✓
13
TERMINÉS
⏱
6
EN COURS
⏱
4
À VENIR
i
1
NON PRIORITAIRE
TERMINÉ : validé par le métier et en prod
EN PROD : en production à valider
EN COURS : en cours de réalisation
NON DÉMARRÉ
NON PRIORITAIRE
Collecte de données
Collecte des données sources quasi finalisée Couverture fonctionnelle globalement atteinte
Expositions de données
Exposition des données via vues HUB AM et APIs réalisée Ajustements et compléments en cours
Reporting
Reporting en cours / retard sur les reporting prioritaires Structuration et fiabilisation des besoins métiers
Outillage métier (S2)
Mise en place de SAP BO en préparation (prérequis mise en place cube) Objectif : autonomie des métiers et industrialisation des usages

## Slide 9
POINT SITUATION
REPORTING
Chart: 
| Terminé | Restant
Avancement | 2 | 9
18%
✓
2
TERMINÉ
⏱
3
EN COURS
▶
1
EN PROD
?
3
A CONFIRMER / ETUDIER
–
2
HORS SCOPE
Périmètre | Sujets | Statut | Commentaire
Reporting et export fichier | Génération Fichier Input ESG JUMP | TERMINE | 21/08 : validation et activation OK
 | Alerte Mail Dégradation Note ESG | TERMINE | Notification envoyée au quotidien
 | Encours et flux | EN COURS | RAF: validation métier en cours
 | Performances | EN COURS | RAF: validation métier + ajustement à convenir
 | API-EXPOS | EN COURS | EDB à convenir
 | AAM_Extra_Financial_Data_Base_XL | EN PROD | 
 | API-ALERTS - ESG | A confirmer | 
 | API-TRANSPA | A confirmer | 
 | Tableau de bord CODIR | Hors Scope | 
 | Export Fichier Spread Research By Rating / By KPI | A étudier | Planifié pour septembre
 | Gates | Hors Scope | 10/06/26 : Sujet déprioritisé

## Slide 10
POINT SITUATION
DÉCOMMISSIONNEMENT
Chart: 
| Terminé | Restant
Avancement | 4 | 10
29%
✓
4
TERMINÉ
⏱
5
A PLANIFIER
⏱
4
DEV EN COURS
i
1
A CONFIRMER
NOM DU REPORTING / DE LA SOLUTION | PÉRIMÈTRE APP. | UTILITÉ | PÉRIMÈTRE | STATUT DÉCOM. | ÉCHÉANCE | COMMENTAIRE
API-COGNITIVE | APIFRONT | Production de données consolidées sur les émetteurs crédit du périmètre de gestion obligataire | Pôle taux et crédit | Terminé | 19/06/2026 | 
API-ALERTS - ESG | APIFRONT | Alerter des nouvelles violations de la politique d'exclusion + rappeler quotidiennement les violations en cours + contrôle taux de sélectivité | OPC/MANDATS | Terminé | 19/06/2026 | 
Risques | APIRISK | Vue d'ensemble des principales métriques de risques ex-post des opc | OPC | Terminé | 25/06/2026 | 
ETL MSCI ESG | APIRISK | Fournir à Jump les données ESG MSCI/GAIA (Fichier ESG Input) | OPC/MANDATS | Terminé | 31/07/2026 | 
API-ALERTS - INDICES | APIFRONT | Alerter des entrées/sorties de titres dans des indices et dans les benchmarks des opc | OPC | DEV en cours | 30/09/2026 | 
API-ESG | APIFRONT | Diffusion des données ESG à destination de la gestion + alimentation de Jump + calcul de données ESG consolidées par opc/mandats (Fichier Base XLS) | OPC/MANDATS | DEV en cours | 30/09/2026 | 
API-EXPOS | APIFRONT | Vue d'ensemble des encours de la société sur l'ensemble des investissements, vue agrégée par émetteurs, consolidation par opc et par mandats. Version classique et version ESG | OPC/MANDATS | DEV en cours | 30/09/2026 | 
API-TRANSPA | APIFRONT | Mise à disposition de compositions d'indices | Pôle taux et crédit | DEV en cours | 30/09/2026 | 
Encours et flux | APIRISK | Vue d'ensemble multi-périodes des encours et des flux de tous les opc (collecte/marché) | OPC | A planifier | 30/09/2026 | Test en cours reporting via HUB AM
Performances | APIRISK | Vue d'ensemble des performances absolues/relatives nettes et brutes des opc | OPC | A planifier | 30/09/2026 | 
API-ATTRIBS | APIFRONT | Production des reportings d'attribution des performances des opc + export des données d'attribution sur périodes multiples + invite console utilisateur pour production sur demande | OPC | A planifier | 30/09/2026 | En lien avec BBG PORT - décommissionnement à confimer par le métier
BBU | APIRISK | Pour import automatique des portefeuilles dans les terminaux BBG | OPC | A planifier | 30/09/2026 | 
API-TRANSPA | APIFRONT | Production de données consolidées de transparisation de 1er niveau | Gestion diversifiée | A planifier | 30/09/2026 | 
Contrôle ESG | APIRISK | Mise en évidence des évolutions de scores des «principaux» champs ESG des émetteurs investis | OPC/MANDATS | A confirmer | — | 

## Slide 11
Feuille de route
Apicil Asset Management

## Slide 12
ENGAGEMENTS S2 2026
Finaliser les chantiers en cours et sécuriser les prochaines étapes.
HUB AM
🟠➡️ADAPT – Consolidation de la solution Stabiliser et fiabiliser les reportings Finaliser les travaux liés à la collecte, l’exposition et la qualité des données Développer le cube de données et mettre en place l’outil no-code SAP BO pour usage métier 🟠➡️ADOPT – Adoption et appropriation métiers Renforcer l’accompagnement au changement pour faciliter l’appropriation Structurer les retours des utilisateurs pilotes et intégrer les ajustements nécessaires Accompagner la montée en charge progressive de la plateforme côté métiers
Date d’échéance lot 2: T4 2026
Décom. SHADOW IT
🟢⬆️Poursuivre le plan de décommissionnement de shadow IT 🟢⬆️Poursuivre les travaux d’étude de décommissionnement selon les priorités 🟠➡️Décommissionnement des outils de shadow IT et sécurisation de la production
Date d’échéance lot complém. 12.2026
RVA
🟢⬆️ Poursuivre les analyses d’accostage des outils de gestion Jump/Soliam + HUB AM avec le RVA, en identifiant les impacts fonctionnels et techniques associés. 🟢⬆️ Anticiper les évolutions nécessaires pour garantir une intégration sans rupture.
Date d’échéance RVA : T1 2027 Accostage Soliam: T4 2026 & JUMP + HUB AM T1 2027
Refonte site Internet
🟢⬆️ Expression de besoin Etude S2 2026 🟢⬆️ Nouveau Site Internet Réalisation S1 2027
Date d’échéance (à confirmer) : T4 2026/2027?
Stabilisation
🟠➡️Finaliser des actions autour de BBG PORT: mandats… + dépendance avec le décommissionnement du shadow IT 🟢⬆️Montée de version mineure de Jump Pour 2027 : Sécurité : encapsulage dans les normes des usages autour du HUB AM et de l’IA
Date d’échéance lot complém. T3/T4.2026

## Slide 13
Roadmap GA — Cap 2027
GESTION D'ACTIFS · ENJEUX 2027
01
Modernisation et stabilisation applicative
Accostage RVA des outils de gestion
02
Sécurisation et décommissionnement
Sortie du shadow IT AAM, recensement et planification engagés
03
Industrialisation de la donnée
Généralisation de HUB AM et du reporting, conduite du changement
→
→
PREMIERS CHANTIERS IDENTIFIÉS
Accostage RVA — Jump, HUB AM, SOLIAM (RAF)
Finalisation HUB AM et outil no-code (SAP BO)
Refonte du site internet AAM
IA et usages
Arrêt des plateformes de développement Legacy Java 8 FW Apicil
VIGILANCE & ARBITRAGES ATTENDUS
Disponibilité des ressources critiques
Montée en charge et adoption de HUB AM